Приложение № 1 к приказу МБОУ «СОШ № 6» от 30.08.2018 № 304

План мероприятий

МБОУ «СОШ № 6» г. Гая Оренбургской области

по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации

по программам среднего общего образования

в 2018-2019 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 в 2018 году |  |  |  |
| 1.1. | Сбор и обработка результатов проведения ГИА-11 в 2018 году | Июль-август 2018 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 1.2. | Обсуждение вопросов по повышению качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2018 году на августовском совещании | Август 2018 | Л. А. Варламова, директор О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 1.3. | Проведение собеседования с руководителями школьных методических объединений учителей об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и проблемах, стоящих перед школой | Сентябрь 2018 | Л. А. Варламова, директор О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки к ГИА-2019 | Август 2018 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 2. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение подготовки к итоговой аттестации |  |  |  |
| 2.1. | Разработка школьного плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2018-2019 учебном году | Август-сентябрь 2018 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 2.2. | Подготовка приказов по школе: - о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в форме единого государственного экзамена в 2019 году; | Февраль 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
|  | - о проведении контрольных срезов по русскому языку, математике и предметам, выбранным выпускниками по выбору, по итогам первого полугодия | Декабрь 2018 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
|  | - об итогах проведения контрольных срезов по математике, русскому языку и предметам, выбранным выпускниками по выбору, по итогам первого полугодия; | Январь 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
|  | - о проведении пробного ЕГЭ; | Март 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
|  | - об итогах проведения пробного ЕГЭ; | Апрель 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
|  | - об итогах контроля за организацией повторения и подготовки обучающихся к итоговой аттестации; | Апрель-май 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 2.3. | Проведение совещаний (в соответствии с планом работы школы): - по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-2019: «О работе с разными категориями обучающихся», «О результатах входного контроля качества знаний обучающихся», «О результатах промежуточного контроля качества знаний», «О ходе подготовки к итоговой аттестации выпускников 11 классов»; | Сентябрь, октябрь, ноябрь 2018; январь, март, апрель, май 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 3. Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Обучение организаторов в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ: заполнение бланков и технология проведения ЕГЭ в ППЭ; ЕГЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Апрель 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 3.2. | Презентации опыта работы учителей по подготовке обучающихся к ГИА, мастер-классы | По планам методических объединений | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 3.3. | Консультация для учителей иностранного языка по подготовке к ЕГЭ «Подготовка к устной речи. Методика выполнения заданий раздела «Говорение» | По плану ММО учителей иностранного языка | О. Д. Майорова, заместитель директора И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 3.4. | Индивидуальная работа по оказанию методической помощи учителям, работающим в 11 классах | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 3.5. | Консультации для учителей по актуальным вопросам преподавания общеобразовательных предметов | В течение года | О. Д. Майорова, заместитель директора И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 3.6. | Формирование заказа на курсовую подготовку педагогов | В соответствии с графиком курсовой подготовки | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 3.7. | Проектирование программы деятельности школьных методических объединений по подготовке выпускников к итоговой аттестации | Сентябрь 2018 | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 3.8. | Организация обучения преподавателей общеобразовательных предметов методическим аспектам подготовки школьников к ЕГЭ (заседания ШМО) | В течение учебного года | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 3.9. | Проведение по итогам курсовой подготовки серии открытых уроков и мастер – классов с последующим анализом уроков | График открытых уроков | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 4. Повышение квалификации учителей |  |  |  |
| 4.1. | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования | По отдельному графику | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 4.2. | Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-2019 | Сентябрь-октябрь 2018 | Руководители ШМО |
| 4.3. | Участие учителей-предметников в обучающих семинарах различного уровня | В течение учебного года | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 4.4. | Участие в работе муниципальных методических объединениях учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся 11 классов к ГИА-2019 | В течение учебного года | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 5. Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном году |  |  |  |
| 5.1. | Проведение методического совета «О результатах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году» | Сентябрь 2018 | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 5.2. | Организация обеспечения педколлективов общеобразовательных организаций методическими и инструктивными материалами по подготовке к ГИА-11 в 2019 году | В течение учебного года | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 5.3. | Организация методической помощи учителям по вопросам подготовки выпускников к ГИА-11 в 2019 году: - организация работы ШМО, методических семинаров с учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА-11; - организация работы практико-ориентированных семинаров, мастер-классов по повышению качества образования по русскому языку, математике и предметов по выбору; - разработка методических рекомендаций по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 11 классов по русскому языку, математике и предметов по выбору, организация работы с обучающимися «группы риска» | В течение учебного года | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 6. Информационное сопровождение |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение работы сайта школы по информационной поддержке итоговой аттестации, в том числе публикации нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА | В течение всего периода подготовки и проведения итоговой аттестации | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 6.2. | Размещение информации на сайте школы | В течение учебного года | Теплова Т. И. |
| 6.3. | Работа телефона «горячей линии», интернет-приемной для родителей и выпускников по проблемам ЕГЭ | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 6.4. | Оформление информационных стендов по итоговой аттестации выпускников во всех общеобразовательных организациях городского округа | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 6.5. | Школьные родительские собрания «О порядке проведения итоговой аттестации обучающихся» | Сентябрь, декабрь 2018, апрель 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 6.6. | Консультации специалистов школы для выпускников и их родителей по вопросам ГИА | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 6.7. | Участие специалистов школы, педагогов в проводимых министерством образования Оренбургской области, отделом образования совещаниях, семинарах, конференциях | Октябрь 2018 – май 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 6.8. | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями, выпускниками о сдаче ГИА в форме ГВЭ | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 6.9. | Оформление уголков, стендов «Готовимся к ГИА» | Октябрь 2018 – апрель 2019 | Учителя-предметники |
| 7. Психолого-педагогическое сопровождение |  |  |  |
| 7.1. | Участие в заседании муниципального методического объединения педагогов-психологов и классных руководителей 11 классов по вопросу «Психолого-педагогическое сопровождение подготовки обучающихся к итоговой аттестации» | По плану МЦ ОО | Т. А. Москалева, педагог-психолог |
| 7.2. | Изучение уровня психологической готовности выпускников 11 классов к итоговой аттестации | Сентябрь, декабрь 2018, март 2019 | Т. А. Москалева, педагог-психолог |
| 7.3. | Проведение анкетирования «Твой выбор» | Январь-апрель 2019 | Т. А. Москалева, педагог-психолог |
| 7.4. | Цикл психологических игр по подготовке обучающихся к процедуре проведения итоговой аттестации | Апрель 2019 | Т. А. Москалева, педагог-психолог |
| 7.5. | Проведение тренингов: «Как лучше подготовиться к экзаменам», «Как вести себя во время экзаменов», «Снятие эмоционального напряжения в период подготовки к ГИА» | В течение учебного года | Т. А. Москалева, педагог-психолог |
| 7.6. | Тренинг по саморегуляции в рамках подготовки к итоговой аттестации | Март 2019 | Т. А. Москалева, педагог-психолог |
| 7.7. | Организация психологического сопровождения обучающихся по подготовке к итоговой аттестации | В течение учебного года | Т. А. Москалева, педагог-психолог |
| 7.8. | Оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся в вопросах обучения и личностного развития, обучения и воспитания обучающихся | В течение учебного года | Т. А. Москалева, педагог-психолог |
| 7.9. | Работа с родителями выпускников, требующих педагогической и психологической поддержки, оказание индивидуальной психологической помощи | В течение учебного года | Т. А. Москалева, педагог-психолог |
| 8. Организация подготовки участников ГИА |  |  |  |
| 8.1. | Ознакомление выпускников с нормативно-правовой базой государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2018-апрель 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 8.2. | Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | Период подготовки к итоговой аттестации | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 8.3. | Организация групповых и индивидуальных занятий с выпускниками во время каникул в соответствии с расписанием во всех общеобразовательных организациях городского округа | Осенние, зимние, весенние каникулы 2018-2019 учебного года, по отдельному плану | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 8.4. | Посещение курсов по выбору в рамках подготовки к ЕГЭ | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 8.5. | Проведение тренинговых занятий по тестам ЕГЭ, демонстрационным вариантам КИМов ЕГЭ, открытого банка заданий | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 8.6. | Проведение диагностических срезов по повторению изученного материала с использованием вариантов КИМов ЕГЭ предыдущих лет | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 8.7. | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций по предметам, выбранным для сдачи экзаменов | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 8.8. | Выявление выпускников, требующих особого психолого-педагогического внимания | Сентябрь 2018 | Т. А. Москалева, педагог-психолог |
| 8.9. | Организация индивидуальной работы с обучающимися группы «риска» 11 классов | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 8.10. | Организация индивидуальной работы с высокомотивированными обучающимися | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 8.11. | Организация внеурочных занятий по подготовке к итоговой аттестации обязательных предметов и предметов по выбору | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 9. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования |  |  |  |
| 9.1. | Проведение муниципальных контрольных срезов по общеобразовательным предметам | По планам ОО | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 9.2. | Проведение контрольных работ для учащихся 11 классов в рамках муниципального и регионального мониторингов качества образования | По графику министерства и отдела образования | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 9.3. | Проведение пробных и репетиционных ЕГЭ для выпускников 11 классов | Ноябрь 2018, март-апрель 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 9.4. | Организация и проведение мониторинга итоговой аттестации | Сентябрь-июнь | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 9.5. | Сбор и обработка результатов мониторинга | Июль-август 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 9.6. | Подготовка и представление: справки о проведении ЕГЭ, отчетных материалов по анализу результатов ЕГЭ | Июль-август 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 10.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 10.1. | Формирование организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в городском округе: - назначение организаторов проведения ЕГЭ; | Октябрь 2018 – июнь 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 10.2. | Формирование базы данных выпускников школы | Октябрь 2018 – март 2019 | # Т. И. Теплова, оператор РИС, # О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 10.3. | Формирование школьной базы данных для проведения итогового сочинения (изложения) | Сентябрь ноябрь 2018 | # Т. И. Теплова, оператор РИС, # О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 10.4. | Формирование школьной базы данных ЕГЭ и передача ее в муниципальную базу данных: - о планируемом количестве выпускников; - о количестве выпускников, сдающих экзамены по выбору; - о количестве выпускников, пропустивших сдачу экзаменов по уважительной причине; - о выпускниках, сдающих ГИА в форме ГВЭ | Октябрь 2018-май 2019 | # Т. И. Теплова, оператор РИС, # О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 10.5. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: - сбор информации по количеству участников ГИА-11 с ОВЗ; | Октябрь 2018-апрель 2019 | # Т. И. Теплова, оператор РИС, # О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 10.7. | Проведение инструктажей организаторов ППЭ и технических специалистов | Март-май 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
|  | Проведение обучения лиц, осуществляющих общественное наблюдение | Март-май 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 11. Контрольно-оценочная деятельность |  |  |  |
| 11.1. | Проведение индивидуальных и групповых собеседований с руководителями общеобразовательных организаций: - по организации работы школ по подготовке к ГИА; - по работе с выпускниками группы «риска»; -по результатам мониторинга учебных достижений выпускников | Октябрь 2018, январь – апрель 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 11.2. | Подготовка отчетных, информационных, методических материалов по анализу результатов мониторинговых контрольных работ, пробных экзаменов, ЕГЭ | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 11.3. | Посещение уроков | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 12. Математическое образование |  |  |  |
| 12.1. | Повышение квалификации учителей математики через различные формы (курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные, обучающие семинары, тренинги) | В течение учебного года (согласно графику) | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 12.2. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. Рассмотрение анализа на заседании школьного методического объединения учителей математики | Август – сентябрь 2018 | И. В. Красноборова, заместитель директора С. В. Авраменко, руководитель ШМО |
| 12.3. | Работа учителей математики на всероссийском сайте творческих учителей, в социальной сети работников образования, повышение их активности по обмену опытом работы через Интернет, участие в различных вебинарах математической направленности | В течение учебного года | С. В. Авраменко, руководитель ШМО |
| 12.4. | Диссеминация опыта учителей математики | Сентябрь 2018 – май 2019 | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 12.5. | Информационное сопровождение мероприятий по реализации Концепции развития математического образования | В течение учебного года | С. В. Авраменко, руководитель ШМО |
| 12.6. | Организация психологического сопровождения, профилактика выгорания | По плану работы педагогов-психологов | Т. А. Москалева, педагог-психолог |
| 12.7. | Организация участия в мониторинговых и контрольных мероприятиях в рамках реализации концепции математического образования | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 12.8. | Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, научно-практических конференциях, олимпиадах различного уровня, направленных на развитие математической грамотности и математической культуры | В течение учебного года | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 12.9. | Участие во всероссийской олимпиаде школьников по математике | Октябрь 2018 – февраль 2019 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 12.10. | Сотрудничество с Московским институтом открытого образования (СтатГрад) | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 12.11. | Участие в мониторинге качества подготовки выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации по математике | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 12.13. | Проведение предметных недель математики | По плану работы школ | С. В. Авраменко, руководитель ШМО |
| 12.14. | Участие обучающихся школ в национальных исследованиях качества образования | По требованию | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 12.15. | Участие в обследовании образовательных достижений обучающихся | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 12.16. | Организация и проведение с обучающимися занятий в каникулярное время | По графику каникул | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 12.17. | Организация научно-исследовательской деятельности с обучающимися, подготовка к школьной и муниципальной научно-практической конференциям | В течение учебного года | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 12.18. | Организация работы по подготовке к итоговой аттестации с разными категориями обучающихся по ИОМ, индивидуальным учебным планам с учетом выбранного уровня математики | В течение учебного года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 12.19. | Участие в семинаре «Модернизация технологий и содержания образования с учетом концепции развития математического образования в Российской Федерации» (обобщение опыта работы) | По плану МЦ ОО | С. В. Авраменко, руководитель ШМО |
| 12.20. | Посещение уроков математики, внеурочных занятий по подготовке к итоговой аттестации по математике | В дни выхода в ОО | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| # 13. Работа по подготовке к итоговому сочинению |  |  |  |
| 13.1. | Повышение квалификации учителей русского языка через различные формы (курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные, обучающие семинары, тренинги) | В течение учебного года (согласно графику) | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 13.2. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. Рассмотрение анализа на заседании муниципального методического объединения учителей русского языка | Август – сентябрь 2018 | И. В. Красноборова, заместитель директора |
| 13.3. | Разработка планов по подготовке к написанию сочинения (изложения) как к допуску к ГИА-11, в том числе: | В течение учебного года | И. В. Красноборова, заместитель директора И. А. Великороднова, руководитель ШМО |
| 13.4. | Организация и проведение с обучающимися занятий в каникулярное время | По графику каникул | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 13.5. | Посещение уроков русского языка, внеурочных занятий по подготовке к написания итогового сочинения | Согласно плана | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| # 14. Работа с педагогами, показывающими низкие результаты |  |  |  |
| 14.1. | Проведение адресной работы с педагогами, показавшими «низкие» результаты ГИА-11 в 2018 году, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей педагогов. | В течение учебного года | ЗД по УВР Майорова О. Д., учителя-предметники |
| 14.2. | Проведение индивидуальных консультаций для педагогических работников | В течение учебного года | ЗД по УВР Майорова О. Д., учителя-предметники |
| 14.3. | Реализация плана по повышению качества образования | В течение учебного года | ЗД по УВР Майорова О. Д., учителя-предметники |
| 15. Работа с высокомотивированными обучающимися |  |  |  |
| 15.1. | Анализ результатов ГИА-2018 | Август 2018 | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 15.2. | Организация индивидуальных занятий с высокомотивированными выпускниками | В течение года | О. Д. Майорова, заместитель директора |
| 15.3. | Проведение диагностических срезов по повторению изученного материала с использованием вариантов КИМ ЕГЭ предыдущих лет | В течение года | О. Д. Майорова, заместитель директора |