|  | Приложение № ______ к приказу от _____.2019 № _____ |
| --- | --- |

План мероприятий

МБОУ «СОШ № 6»

по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации

по программам среднего общего образования

в 2019-2020 учебном году

Цель:

Создать оптимальные условия для качественной подготовки обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА): информационной и организационно-методической системы подготовки к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ), системы психолого-педагогической поддержки участников ГИА в период подготовки и проведения экзаменов.

Задачи:

1. Повысить качество образования по общеобразовательным предметам.

2. Выявить ресурсы обеспечения качества подготовки обучающихся к ЕГЭ; обеспечить эффективность управления процессом подготовки обучающихся к ЕГЭ в рамках образовательной системы городского округа.

3. Сформировать теоретические и практические знания, умения и навыки обучающихся по общеобразовательным предметам, необходимые для сдачи ЕГЭ;

4. Обеспечить функционирование проблемно-методического объединения учителей по всем аспектам подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.

5. Обеспечить высокое качество изучения и преподавания математики в общеобразовательных организациях; повысить качество работы учителей математики

6. Создать систему работы по информированию родителей об итогах диагностических, контрольных работ; о порядке подготовки и проведения ЕГЭ;

7. Обеспечить нормативно-правовую подготовку обучающихся по процедуре проведения ГИА;

8. Организовать диагностические процедуры и мониторинговые исследования с целью определения степени готовности выпускников к ГИА.

9. Развить личностные ресурсы и психологическую компетентность участников государственной итоговой аттестации.

10. Обеспечить мотивацию обучающихся на результат.

Разделы плана мероприятий:

1. Информационная работа.

2. Организационно-методическое обеспечение.

3. Работа с обучающимися.

3.1. Мониторинговые мероприятия.

3.2. Организационные мероприятия с обучающимися.

3.3. Подготовка к написанию итогового сочинения.

3.4. Работа с выпускниками 11 классов группы «риска».

3.5. Работа с потенциальными «высокобалльниками», высокомотивированными обучающимися.

4. Психолого-педагогическое сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся.

4.1. Работа с педагогическим коллективом.

4.2. Работа с обучающимися.

4.3. Работа с родителями.

5. Работа с общеобразовательными организациями выпускники, которых показывают стабильно низкие результаты.

6. Мероприятия по совершенствованию математического образования в общеобразовательных организациях городского округа.

7. Работа с педагогическими кадрами по подготовке обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации.

7.1. Организационно-методическая, контрольно-коррекционная деятельность.

7.2. Аналитическая деятельность.

7.3. Заседания ММО учителей-предметников.

8. Контрольно-оценочная деятельность.

1. Информационная работа

Задачи: создать систему работы по информированию родителей об итогах диагностических, контрольных работ; о порядке подготовки и проведения ЕГЭ; обеспечить мотивацию обучающихся на результат.

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение работы сайта школы по информационной поддержке ГИА | Сентябрь 2019 – июнь 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 2 | Проведение родительских собраний (11 класс) по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году | Октябрь 2019, апрель 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 3 | Оформление уголков, информационных стендов «Готовимся к ГИА» | Октябрь 2019 – апрель 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 4 | Проведение акции «Родители сдают ЕГЭ» | Ноябрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 5 | Организация работы постоянно действующего телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году | Постоянно | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 6 | Консультации специалистов школы для выпускников и их родителей по вопросам ГИА | В течение учебного года | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 7 | Участие специалистов школы, педагогов в проводимых отделом образования совещаниях, семинарах, конференциях | Август 2019 – июнь 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 8 | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями, выпускниками о сдаче ЕГЭ в форме ГВЭ, с ОВЗ | В течение учебного года | Майорова О. Д., заместитель директора |

2. Организационно-методическое обеспечение

Задачи: выявить ресурсы обеспечения качества подготовки обучающихся к ЕГЭ; обеспечить эффективность управления процессом подготовки обучающихся к ЕГЭ в рамках образовательной системы городского округа.

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и обработка результатов проведения ГИА-11 в 2019 году | Июль 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 2 | Участие в собеседовании со специалистами отдела образования об итогах ГИА по образовательным программам среднего общего образования и проблемах, стоящих перед школой. Внесение корректив в образовательные программы школы. | Август 2019 | Варламова Л. А., директор |
| 3 | Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019-2020 учебном году | Август 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 4 | Обсуждение вопросов по повышению качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2018 году на августовских совещаниях | Август 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 5 | Формирование и ведение базы данных выпускников образовательных учреждений в региональной информационной системе (РИС) | В течение учебного года | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 6 | 1. Формирование предварительного банка данных по выбору предметов для сдачи ГИА в 2020 году. 2. Создание банка 11 классов обучающихся группы «риска». 3. Формирование списка выпускников, претендующих на высокие результаты в государственной итоговой аттестации в 2020 году. | Сентябрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 7 | Организация работы с выпускниками по выбору предметов ЕГЭ, формы прохождения для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | Сентябрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 8 | Формирование базы данных для проведения итогового сочинения (изложения) и передача ее в региональную базу данных | Октябрь-ноябрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 9 | Проведение обучающих семинаров, совещаний с учителями по подготовке к ГИА обучающихся 11 классов | По плану методической работы | Красноборова И. В., заместитель директора |
| 10 | Собеседования с учителями-предметниками по итогам проведения контрольных срезов, родителями и обучающимися 11 классов | По плану контрольных срезов | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 11 | Подготовка приказов по организации и проведению мониторинговых работ, пробных экзаменов | По плану работы | Варламова Л. А., директор |
| 12 | Подготовка и обновление справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов по ЕГЭ-2020 | В течение учебного года | Варламова Л. А., директор |
| 13 | Посещение уроков в 11 классах | По графику отдела образования | Варламова Л. А., директор Майорова О. Д., заместитель директора Красноборова И. В., заместитель директора |
| 14 | Проведение совещаний с руководителями ШМО по результатам мониторинга качества образования | В течение учебного года | Красноборова И. В., заместитель директора |
| 15 | Участие в работе очно-заочной школы «Дар» по подготовке к ГИА | Сентябрь 2019 – май 2020 | Красноборова И. В., заместитель директора |
| 16 | Организация и проведение занятий по подготовке к ЕГЭ в каникулярное время | По графику каникул | Майорова О. Д., заместитель директора |

3. Работа с обучающимися

Задачи: обеспечить нормативно-правовую подготовку обучающихся по процедуре проведения ГИА; сформировать теоретические и практические знания, умения и навыки обучающихся по общеобразовательным предметам, необходимые для сдачи ЕГЭ; организовать диагностические процедуры и мониторинговые исследования с целью определения степени готовности выпускников к ГИА.

3.1. Мониторинговые мероприятия

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение контрольных работ для обучающихся 11 классов в рамках муниципального и регионального мониторингов качества образования | По графику контрольных срезов | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 2 | Входные контрольные работы в 11 классе по русскому языку и математике | Сентябрь - октябрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 3 | Полугодовые контрольные работы за I учебное полугодие по русскому языку и математике в 11 классах | Декабрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 4 | Региональные пробные экзамены по предметам по выбору ЕГЭ | Январь – февраль 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 5 | Публичный зачет по обществознанию в 11 классе | Апрель 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 6 | Муниципальный публичный зачет по математике в 11 классе (математика базового и профильного уровня) | Март 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 7 | Пробный экзамен в форме ЕГЭ (математика (базовый уровень)) | Март 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 8 | Пробный экзамен в форме ЕГЭ (математика (профильный уровень)) | Апрель 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 9 | Пробный экзамен в форме ЕГЭ (русский язык) | Апрель 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 10 | Проведение внутришкольных контрольных срезов | По графикам ОО | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 11 | Проведение тренировочных работ в системе СтатГрад по предметам | По отдельному графику | Майорова О. Д., заместитель директора |

3.2. Организационные мероприятия с обучающимися

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение консультаций для обучающихся, в том числе дистанционных | Сентябрь 2019 –май 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 2 | Обучение участников ГИА правилам заполнения бланков регистрации и ответов и процедуре проведения экзаменов в ППЭ | По графику | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 3 | Направление обучающихся 11 классов на курсы подготовки к ГИА в вузы | По графику | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 4 | Занятия в муниципальной очно-заочной школе «Дар» | Сентябрь 2019 –май 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 5 | Организация групп выпускников для индивидуальной работы по подготовке к проведению ГИА с привлечением педагогов (тьюторов) других образовательных организаций | Сентябрь 2019 –май 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 6 | Организация индивидуальной работы с обучающимися группы «риска» 11 классов | Сентябрь 2019 –май 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 7 | Организация индивидуальной работы с обучающимися, претендующими на высокий результат | Сентябрь 2019 –май 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 8 | Организация работы с выпускниками в каникулярное время в соответствии планом работы общеобразовательных организаций | Период каникул | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 9 | Информирование выпускников по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году: - правовые аспекты проведения ГИА; - сроки подачи заявления; - информирование о ресурсах Интернет, - порядок подачи апелляции, - процедура проведения; - КИМы и.т.д. | Постоянно | Майорова О. Д., заместитель директора |

3.3. Подготовка к написанию итогового сочинения

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разъяснительная работа по процедуре проведения итогового сочинения (изложения). Размещение на сайте нормативной документации по подготовке и написанию итогового сочинения (изложения) | Сентябрь - ноябрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 2 | Разъяснительная работа по требованиям к содержанию и по критериям оценивания сочинения | Сентябрь - ноябрь 2019 | Учителя-предметники Жумакбаева К. С., Великороднова И. А. |
| 3 | Проведение уроков обобщения, подготовки к сочинению: - разбор конкретного литературного материала по каждому направлению тем; - работа с шаблоном написания сочинения-рассуждения; - работа по орфографической грамотности учащихся. | Сентябрь - ноябрь 2019 | Учителя-предметники Жумакбаева К. С., Великороднова И. А. |
| 4 | Индивидуальные консультации по итогам пробного сочинения | Ноябрь 2019 | Учителя-предметники Жумакбаева К. С., Великороднова И. А. |
| 5 | Анализ типичных ошибок по итогам пробного сочинения, устранение выявленных недочетов | Ноябрь 2019 | Учителя-предметники Жумакбаева К. С., Великороднова И. А. |
| 6 | Составление и реализация индивидуальных планов работы учителей с выпускниками группы «риск» | Сентябрь – октябрь 2019 | Учителя-предметники Жумакбаева К. С., Великороднова И. А. |
| 7 | Проведение тренировочных сочинений | Сентябрь-декабрь 2019 | Учителя-предметники Жумакбаева К. С., Великороднова И. А. |
| 8 | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о портале информационной поддержки подготовки к итоговому сочинению (изложению), размещение необходимой информации на сайте | Сентябрь-декабрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |

3.4. Работа с выпускниками 11 классов группы «риска»

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуально-групповые занятия по индивидуально-образовательным маршрутам с обучающимися по обязательным предметам и предметам по выбору | Сентябрь 2019 -май 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 2 | Тьюторское сопровождение | По графику отдела образования | Учителя-тьюторы |
| 3 | Контроль за посещаемостью дополнительных занятий, консультативных занятий по подготовке к государственной итоговой аттестации | Постоянно | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 4 | Выполнение тренировочных работ в формате ЕГЭ. Выполнение заданий на тренажёрах | Сентябрь 2019 -май 2020 | Учителя-предметники |
| 5 | Контроль знаний выпускников по русскому языку и математике, по предметам по выбору | Постоянно | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 6 | Использование различных дидактических материалов для оказания помощи слабоуспевающими обучающимися | В течение учебного года | Учителя-предметники |

3.5. Работа с потенциальными «высокобалльниками»,

высокомотивированными обучающимися

| № | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ результатов ГИА-2018. Выявление учителей, показавших наиболее высокие результаты по итогам проведения ГИА | Сентябрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 2 | Организация групп выпускников для индивидуальной работы по подготовке к проведению ЕГЭ с привлечением педагогов ВУЗов, учителей-предметников высшей квалификационной категории (ОГТИ г. Орск, Центр он-лайн обучения «Фоксфорд» и др.) | Октябрь 2019 – апрель 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 3 | Организация индивидуальных занятий с «высокобалльниками», высокомотивированными выпускниками во время каникул в соответствии с расписанием | Осенние, зимние, весенние каникулы | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 4 | Проведение диагностических срезов по повторению изученного материала с использованием вариантов КИМов ЕГЭ предыдущих лет | В течение учебного года | Майорова О. Д., заместитель директора |

4. Психолого-педагогическое сопровождение

государственной итоговой аттестации обучающихся

Задача: развить личностные ресурсы и психологическую компетентность участников государственной итоговой аттестации.

4.1. Работа с педагогическим коллективом

| № | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в проведении муниципального семинара для педагогов – психологов «Анализ психологических проблем при сдаче экзаменов, основные направления работы психолого – педагогического сопровождения государственной итоговой аттестации» | Сентябрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 2 | Размещение на сайте информации по психолого – педагогическому сопровождению при подготовке и сдаче государственной итоговой аттестации для родителей, педагогов, учащихся. | Сентябрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 3 | Участие в семинаре для классных руководителей 11 классов «Психологическая подготовка учащихся к проведению ГИА-11» | Октябрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 4 | Консультация для заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей 11-х классов, учителей предметников «Психологическое сопровождение обучающихся и их родителей при подготовке государственной итоговой аттестации» | По графику | Чернова Е. В., педагог-психолог |
| 5 | Разработка и анализ рекомендаций для учителей - предметников по вопросам психологической подготовки к государственной итоговой аттестации | Ноябрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 6 | Разработка раздаточного материала для педагогов, родителей и учащихся по подготовке к государственной итоговой аттестации | Октябрь – ноябрь 2019, апрель 2020 | Чернова Е. В., педагог-психолог |

4.2. Работа с обучающимися

| № | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консультация для обучающихся «Как готовиться к экзаменам», «Как научиться сдавать экзамены» и др. | В течение учебного года | Чернова Е. В., педагог-психолог |
| 2 | Практические занятия для обучающихся «Как пережить экзамены» | Октябрь 2019 | Чернова Е. В., педагог-психолог |
| 3 | Изучение уровня психологической готовности выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации | Сентябрь, декабрь, март | Чернова Е. В., педагог-психолог |
| 4 | Тренинговые занятия с обучающимися «Психолого – педагогическая подготовка к государственной итоговой аттестации» и др. | По графику | Чернова Е. В., педагог-психолог |
| 5 | Адресная работа (по запросу) с обучающимися 11 классов, психологические коррекционные занятия «Психолого-педагогическая подготовка к государственной итоговой аттестации» | В течение учебного года | Чернова Е. В., педагог-психолог |

4.3. Работа с родителями

| № | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Просветительская работа с родителями «Роль родителей в подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации» | Октябрь 2019 | Чернова Е. В., педагог-психолог |
| 2 | Консультации на родительских собраниях (индивидуальные, групповые) «Как помочь своему ребенку при подготовке и во время государственной итоговой аттестации» | По графику | Чернова Е. В., педагог-психолог |
| 3 | Индивидуальные консультации родителей по возникшим проблемам, связанные со сдачей экзаменов, по вопросам, связанным с психолого – педагогическим сопровождением ребенка во время подготовки к государственной итоговой аттестации. | По графику | Чернова Е. В., педагог-психолог |
| 4 | Размещение материалов по психолого-педагогической подготовки к итоговой аттестации обучающихся, родителей и педагогов на сайте | Постоянно | Чернова Е. В., педагог-психолог |

5. Мероприятия по совершенствованию математического образования

в общеобразовательных организациях городского округа

Задача: обеспечить высокое качество изучения и преподавания математики в общеобразовательных организациях; повысить качество работы учителей математики

| № | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение квалификации учителей математики через различные формы (курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные, обучающие семинары, тренинги) | В течение учебного года (согласно графику) | Красноборова И. В., заместитель директора |
| 2 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов по математике. Рассмотрение анализа на заседании школьного методического объединения учителей математики | Август 2019 | Красноборова И. В., заместитель директора |
| 3 | Работа учителей математики на всероссийском сайте творческих учителей, в социальной сети работников образования, повышение их активности по обмену опытом работы через Интернет, участие в различных вебинарах математической направленности | В течение учебного года | Авраменоко С. В., руководитель ШМО |
| 4 | Диссеминация опыта учителей математики | Сентябрь 2019 - май 2020 | Красноборова И. В., заместитель директора |
| 5 | Информационное сопровождение мероприятий по реализации Концепции развития математического образования | В течение учебного года | Авраменко С. В., руководитель ШМО |
| 6 | Организация психологического сопровождения, профилактика выгорания педагогов | По плану работы педагогов-психологов | Чернова Е. В., педагог-психолог |
| 7 | Организация участия в мониторинговых и контрольных мероприятиях в рамках реализации концепции математического образования | В течение учебного года | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 8 | Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, научно-практических конференциях, олимпиадах различного уровня, направленных на развитие математической грамотности и математической культуры | В течение учебного года | Красноборова И. В., заместитель директора |
| 9 | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по математике | Октябрь 2019 –февраль 2020 | Красноборова И. В., заместитель директора |
| 10 | Сотрудничество с Московским институтом открытого образования (СтатГрад) | В течение учебного года | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 11 | Участие в мониторинге качества подготовки выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации по математике | В течение учебного года | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 12 | Организация участия выпускников 11 классов в on-line проектах по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ | В течение учебного года | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 13 | Проведение предметных недель математики | По плану работы школ | Авраменко С. В., руководитель ШМО |
| 14 | Участие обучающихся школы в национальных исследованиях качества образования | По графику | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 15 | Организация и проведение с обучающимися занятий в каникулярное время | По графику каникул | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 16 | Организация научно-исследовательской деятельности с обучающимися, подготовка к школьной и муниципальной научно-практической конференциям | В течение учебного года | Красноборова И. В., заместитель директора |
| 17 | Организация работы по подготовке к итоговой аттестации с разными категориями обучающихся по ИОМ, индивидуальным учебным планам с учётом выбранного уровня математики | В течение учебного года | Майорова О. Д., заместитель директора |
| 18 | Обобщение опыта работы педагогов | По плану МБУ «МЦ ОО» | Красноборова И. В., заместитель директора |
| 19 | Посещение уроков математики, внеурочных занятий по подготовке к итоговой аттестации по математике | По плану отдела | Майорова О. Д., заместитель директора |

6. Работа с педагогическими кадрами по подготовке обучающихся

11 классов к государственной итоговой аттестации

Задачи: обеспечить функционирование проблемно-методического объединения учителей по всем аспектам подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.

6.1. Организационно-методическая,

контрольно-коррекционная деятельность

| № | Название мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма предоставления результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновление базы данных педагогов, работающих в 11 классах | Сентябрь 2019 | Красноборова И. В., заместитель директора | База данных, журнал комплектования |
| 2 | Выявление педагогов, в том числе молодых специалистов, нуждающихся в тьюторском сопровождении и методической поддержке | Сентябрь 2019 | Красноборова И. В., заместитель директора | База данных |
| 3 | Разработка школьного плана мероприятий по повышению качества математического образования на 2019-2020 учебный год | Август 2019 | Авраменко С. В., руководитель ШМО | план мероприятий |
| 4 | Разработка плана мероприятий по повышению качества исторического и обществоведческого образования на 2019-2020 учебный год | Сентябрь | Крюкова Е. В, руководитель ММО учителей истории и обществознания | план мероприятий |
| 5 | Проведение методической декады «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и во внеурочной деятельности» | Март-апрель | О. Д. Майорова, заместитель директора И. В. Красноборова, заместитель директора | Отчет о преведении |
| 6 | Заседание методического совета «Подготовка учителей и обучающихся к ГИА. Обеспечение готовности школьников выполнять задания различной сложности» | Октябрь, 2019 | И. В. Красноборова, заместитель директора | Протокол методического совета |
| 7 | Заседание ШМО «Методы и приемы отработки «западающих» тем в заданиях ГИА, ВПР» | Октябрь, декабрь 2019, февраль 2020 | И. В. Красноборова, заместитель директора | Протокол |
| 8 | Проведение методического совещания «Как развить смысловое чтение учеников, чтобы повысить результаты ВПР и ГИА» | Ноябрь, 2019 | И. В. Красноборова, заместитель директора | Протокол |
| 9 | Методическая помощь в разработке элективных курсов по подготовке к государственной итоговой аттестации в 11 классе | Август – сентябрь 2019 | Руководители ШМО | Протоколы заседаний ШМО |
| 10 | Корректировка учебно-тематических планов учителей с учетом осуществления подготовки к ГИА (овладение знаниями, умениями и навыками, соответствующими содержанию КИМов). | Август – сентябрь 2019 | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Учебно-тематические планы |
| 11 | Корректировка содержательного компонента рабочих программ на предмет оптимизации подготовки к ГИА | Сентябрь 2019 | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Рабочие программы |
| 12 | Информационно-разъяснительная работа с обучающимися и их родителями об их роли в подготовке к ГИА, ВПР, НИКО через школьные стенды, родительские собрания | Сентябрь – октябрь 2019 | Майорова О. Д., заместитель директора | Информация на школьных стендах, протоколы родительских собраний |
| 13 | Участие в семинаре руководителей муниципальных методических объединений учителей-предметников «Совершенствование качества по методическому сопровождению педагогов как одно из условий успешной подготовки обучающихся к ГИА, содержание контрольно-оценочного материала» | Сентябрь 2019 | Крюкова Е. В, руководитель ММО учителей-предметников | Методические рекомендации |
| 14 | Ознакомление и анализ новинок методической литературы, новых поставок учебно-методической литературы, программно-методических комплектов членами ШМО | Сентябрь 2019 | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Информационные письма, панорама новинок с анализом литературы |
| 15 | Корректировка социального заказа на курсовую подготовку, с учётом анализа результатов работы учителей-предметников в ГИА, результатов мониторинга 2019-2020 учебный год | Сентябрь 2019 | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Социальный заказ на курсовую подготовку |
| 16 | Информационная поддержка учителей в период подготовки обучающихся к ГИА на межпредметной основе. Информирование руководителей ШМО о методических рекомендациях по подготовке к ГИА, нормативно-правовых актах и др. | В течение учебного года | Майорова О. Д., заместитель директора | Методические рекомендации, нормативно - правовые акты, информационные листки |
| 17 | Участие в диагностическом исследовании «Изучение профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников ОО по подготовке к государственной итоговой аттестации» | Октябрь 2019 | Руководители ММО учителей-предметников | Диагностические карты, справки |
| 18 | Разработки индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМов) учителей-предметников, требующих методической поддержки | Сентябрь 2019 | руководители ШМО учителей-предметников | ИОМы учителей-предметников |
| 19 | Выявление проблем уровня знаний обучающихся по отдельным темам, разделам программного материала, которые повлияли на низкий результат мониторингов | В течение учебного года по графику контрольных работ | руководители ШМО учителей-предметников | Аналитические справки |
| 20 | Участие в практикуме для учителей математики, русского языка «Диагностика затруднений педагогов по организации работы со слабоуспевающими обучающимися 11 классов при подготовке к ГИА» | Ноябрь 2019 | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Протокол |
| 21 | Формирование списка экспертов для проведения экспертной оценки профессиональной деятельности педагогических работников | Декабрь 2019 | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Список, информационное письмо |
| 22 | Собеседование с руководителями школьных методических объединений учителей-предметников по оценке эффективности работы | Январь 2020 | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Протоколы, справка |
| 23 | Организация психологического сопровождения выпускников 11 классов общеобразовательных организаций. Инструктивно - методическая работа с классными руководителями. | В течение учебного года (план работы ММО и ШМО школьных психологов, классных руководителей, зам. директоров по ВР) | И. В. Красноборова, заместитель директора Чернова Е. В., педагог-психолог | Методические рекомендации, протоколы |
| 24 | Диагностика затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА (по результатам анализа мониторингов) | В течение года, по плану работы ШМО | Руководители ШМО учителей-предметников | Диагностические карты, справки |
| 25 | Изучение деятельности учителей-предметников по составлению рабочих программ | Сентябрь – октябрь 2019 | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Справки по итогам проверки, методические рекомендации |
| 26 | Обмен опытом между педагогами общеобразовательных организаций по изучению новых подходов к подготовке выпускников к ГИА. Трансляция эффективных педагогических практик школ с наиболее высокими результатами ГИА-2019 | В течение года, по плану работы ММО | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Методические рекомендации |
| 27 | Обобщение опыта педагогов, подготовивших выпускников с высокими результатами ЕГЭ, победителей олимпиад и конкурсов | В течение года | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Портфолио педагогов, материалы ППО, методические рекомендации |
| 28 | Презентации опыта работы учителей по подготовке обучающихся к ГИА, мастер-классы | По планам муниципальных методических объединений | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Презентации опыта работы учителей по подготовке обучающихся к ГИА, мастер-классы |
| 29 | Проведение по итогам курсовой подготовки серии открытых уроков и мастер – классов с последующим анализом уроков | График открытых уроков | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Презентации опыта работы |
| 30 | Участие в постоянно - действующем семинаре заместителей директоров по учебно-воспитательной работе «Организация и проведение ГИА в 2020 году» | В течение года (не реже одного раза в два месяца) | Майорова О. Д., заместитель директора, | Протоколы заседаний, информационные письма |
| 31 | Организация и проведение методического дня в общеобразовательных организациях городского округа по подготовке обучающихся к ГИА | В течение учебного года | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Консультация учителей, методические рекомендации |

6.2. Аналитическая деятельность

| № | Название мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма предоставления результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ входных мониторинговых работ и выявление типичных ошибок, западающих заданий и обучающихся с высокими и низкими показателями для корректировки ИОМов | Сентябрь 2019 (согласно графику МО Оренбургской области) | Майорова О. Д., заместитель директора, | Аналитические справки |
| 2 | Анализ мониторинговой работы по математике в 11 классах и выявление типичных ошибок, западающих заданий и обучающихся с высокими и низкими показателями для корректировки ИОМов | Сентябрь, октябрь 2019 (согласно графику МО Оренбургской области) | Майорова О. Д., заместитель директора, | Аналитическая справка |
| 3 | Анализ пробного сочинения по русскому языку в 11 классах и выявление типичных ошибок, западающих заданий и обучающихся с высокими и низкими показателями для корректировки ИОМов | Ноябрь 2019 (согласно графику МО Оренбургской области) | Майорова О. Д., заместитель директора, | Аналитические справки |
| 4 | Анализ контрольных работ за 1 учебное полугодие по математике и русскому языку в 11 классах в форме ЕГЭ и выявление типичных ошибок, западающих заданий и обучающихся с высокими и низкими показателями для корректировки ИОМов | Декабрь 2019 (согласно графику МО Оренбургской области) | Майорова О. Д., заместитель директора, | Аналитические справки |
| 5 | Анализ пробных экзаменов по предметам по выбору (обществознание, иностранный язык, литература, география, физика, химия, информатика и ИКТ, история, биология) в форме ОГЭ и ЕГЭ в 9, 11 классах и выявление типичных ошибок, западающих заданий и обучающихся с высокими и низкими показателями для корректировки ИОМов | Февраль - март 2020 года (согласно графику МО Оренбургской области) | Майорова О. Д., заместитель директора, | Аналитические справки |
| 6 | Анализ пробного экзамена в форме ЕГЭ по математике (профильный уровень, базовый уровень), русскому языку в 11 классах и выявление типичных ошибок, западающих заданий и обучающихся с высокими и низкими показателями для корректировки ИОМов | Март - апрель 2020 года (согласно графику МО Оренбургской области) | Майорова О. Д., заместитель директора, | Аналитические справки |
| 7 | Анализ итогов муниципального пробного экзамена в форме ЕГЭ по математике в 11 классах и выявление типичных ошибок, западающих заданий и обучающихся с высокими и низкими показателями для корректировки ИОМов | Апрель 2020 года (согласно плану работы отдела образования) | Майорова О. Д., заместитель директора, | Аналитические справки |

6.3. Заседания ШМО учителей-предметников

| № | Название мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма предоставления результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование планов школьных методических объединений учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА | Сентябрь 2019 | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Планы ММО учителей-предметников |
| 2 | Организация обучения преподавателей общеобразовательных предметов методическим аспектам подготовки школьников к ЕГЭ (заседания ШМО) | В течение учебного года (по планам ШМО) | И. В. Красноборова, заместитель директора, руководители ШМО | Протоколы заседаний |

7. Контрольно-оценочная деятельность

| № | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение индивидуальных и групповых собеседований с педагогами: - по организации работы школ по подготовке к ГИА; - по работе с выпускниками группы «риска», «высокобалльников»; -по результатам мониторинга учебных достижений выпускников. | Октябрь 2019, январь – апрель 2020 | Майорова О. Д., заместитель директора, |
| 2 | Подготовка отчетных, информационных, методических материалов по анализу результатов мониторинговых контрольных работ, пробных экзаменов, ЕГЭ | В течение учебного года | Майорова О. Д., заместитель директора, |
| 3 | Посещение уроков | В течение учебного года | Майорова О. Д., заместитель директора, |
| 4 | Проведение совещаний по вопросам организации проведения итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году, по итогам тематического контроля за деятельностью администраций образовательных организаций по контролю за качеством преподавания отдельных предметов, по организации работы по индивидуальным образовательным маршрутам | Ноябрь - декабрь 2019, февраль – март 2020 | Варламова Л. А., директор Майорова О. Д., заместитель директора, |